## Hoja1
|  |  |  | 2022-09-30 | 2022-10-01 | 2022-10-02 | 2022-10-03 | 2022-10-04 | 2022-10-05 | 2022-10-06 | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2022-10-12
ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | DIAS | bar: 2022-09-30
Entrevista a cliente | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 1 | bar: 2022-10-03
Visita en terreno | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 1 | bar: 2022-10-03
Toma de requerimientos | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 1 | bar: 2022-10-03
Entrevista a usuario | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 1 | bar: 2022-10-03
Construccion de diagrama | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 1 | bar: 2022-10-04
Creacion de diccionario de datos | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 1 | bar: 2022-10-04
Creacion MER | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 1 | bar: 2022-10-04
Creacion de Base de datos | 2022-10-05 | 2022-10-07 | 2 | bar: 2022-10-05 to 2022-10-07
Creacion de Procedimientos almacenados | 2022-10-08 | 2022-10-10 | 2 | bar: 2022-10-08 to 2022-10-10
Implementacion y configuracion de software | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 1 | bar: 2022-10-11
Induccion a usuario | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 1 | bar: 2022-10-12
Finalizacion y cierre de proyecto | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 1 | bar: 2022-10-12